## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46010021T000000013115-学校基础设施建设项目 |  |  | 填报人: | 董吟泽 |  |  | 联系方式: | 15657771505 |  |  |  |  | 2DD4371421202078E06308FD1AAC8FB3
主管部门: | 501-海口市教育局 |  |  | 实施单位: | 501037-上海世外附属海口学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1460900 | 1237200 |  | 1158463.06 |  |  |  | 10.00 | 93.64 | 9.36 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1460900 | 1237200 |  | 1158463.06 |  |  |  |  | 93.64
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
校园信息教室改造；学校湖边安全围栏建设，保障全校教职工及学生安全。 |  |  |  |  | 基本完成
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 维修改造项目个数 |  | ≥ | 2 | 个 | 5 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
产出指标 | 质量指标 | 维修改造工程验收合格率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 3
产出指标 | 时效指标 | 公工程竣工及时率 |  | ＝ | 100 | % | 100 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 3
效益指标 | 社会效益指标 | 维修改造后延长使用年限 |  | ≥ | 3 | 年 | 3 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
成本指标 | 经济成本指标 | 维修改造建设成本 |  | ≤ | 146.09 | 万元 | 115.85 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 5
合计 | [8 empty] | 100.00 | 99.36