海口市项目支出绩效自评报告

（现代职业教育质量提升计划资金）

# 一、项目概况

# （一）项目基本情况：立项情况、实施主体、项目资金及主要内容

# 预算单位：海南省海口旅游职业学校，现代职业教育质量提升计划资金属于部门项目，主管部门为海口市教育局，项目负责人为：潘雪梅，联系电话：68602808。

# 1.立项情况：现代职业教育质量提升计划资金项目为经常性项目，是上级项目资金。

2.实施主体项目：主要用于学校改造、教师培训、社区教育、技能大赛奖励、双优建设和精品课程建设等项目。

# 3．项目资金及主要内容：现代职业教育质量提升计划资金项目资金是上级资金，主要用于学校改造、教师企业实践和1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、高星级饭店运营与管理专业工作室、社区教育、技能大赛奖励经费、双优建设经费、精品课程建设。

# （二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

# 总体目标：该资金为上级拨款资金，用于学校学生改造、教师企业实践、1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、高星级饭店运营与管理专业工作室、技能大赛奖励经费、双优建设经费、精品课程建设的费用，确保各项费用及时使用。

# 2025年度目标是现代职业教育质量提升计划资金项目资金是上级资金，主要用于学校学生公寓改造、教师企业实践、1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、社区教育、技能大赛奖励经费、双优建设经费、精品课程建设。

# 当年年度目标完成情况：按时按质按量实现预期目标。学校本着“量入为出、收支平衡，保证重点”的原则，加强资金管理，合理安排资金，编制好本年度的各项经费计划，提高资金使用效果，及时支付教师企业实践、1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、双优建设、技能大赛奖励经费。因学校升格为学院，前期相关项目标准须经研判调整，学生公寓改造、社区教育项目支付相对缓慢。

# 二、项目决策及资金使用管理情况

# （一）项目决策情况

# 2025年，我校积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了行之有效的资金和项目管理体系。保证了项目的安全有效运行，确保了项目顺利实施，达到了预期效果。

# （二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：资金总额-年初预算数10,539,996.00元，资金总额-全年预算数10,539,996.00元，财政资金-年初预算数10,539,996.00元财政资金-全年预算数5,067,660.00元，专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。项目所需资金均按规定由财政全额拨款，项目无自筹资金。

# （三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

# 资金执行情况如下：资金总额-全年执行数3,682,325.06元，资金总额-执行率72.66%。其中：财政资金-全年执行数3,682,325.06元，财政资金-执行率72.66%。专户全年执行数0元，专户-执行率0。单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

# （四）项目资金管理情况

# 我校注重项目资金的使用管理，强化管理机制，严格执行资金使用管理审批程序，确保项目顺利实施并取得较好的效果。项目审批严格、规范。此次项目绩效评价过程中未发现违规使用、挪用资金等情况，资金使用严格按照财务规定执行。

# 三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况

现代职业教育质量提升计划资金按照按照海口市教育局海教财〔2025〕6号文《海口市教育局关于批复 2025 年单位预算的通知》组织实施。该项目由总务处及教务处主要负责，其它各部门配合项目的实际实施，各部门分工明确，以保证项目组织实施管理。项目实施和启动经学校严格审核，按计划进行，项目资金使用严格执行学校资金支付审核制度，实施过程未出现计划外调整情况。

# （二）项目管理情况

# 根据有关规定，学校在经费使用上，强化学校财务内控制度，重大资金支出经党委会讨论通过，由总务处和教务处具体组织实施，严格按照财务报账规定和程序执行，不允许任何人任何部门以任何理由虚列、截留、挤占、挪用或超标准开支。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况

# 1. 项目的经济性分析

# （1）项目成本（预算）控制情况

# 本项目全年预算数5,067,660.00元，实际到位5,067,660.00元，资金到位率100%，项目所需资金均由财政全额拨款，项目无自筹资金。项目实施过程中严格按照项目预算科目及有关规定安排资金支出，已按计划及时支付教师企业实践、1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、双优建设、技能大赛奖励、学生公寓改造费用。因学校升格为学院，前期相关项目标准须经研判调整，学生公寓改造、社区教育项目支付相对缓慢。

# （2）项目成本（预算）节约情况

# 我校严格按照财政国库管理制度相关规定执行，厉行节约，反对浪费原则，持续加强资金管理，合理安排资金，提高资金使用效果，确保学校各项工作顺利完成。

# 2. 项目的效率性分析

# （1）项目的实施进度

# 按照学校制定的预算方案，严格项目管理，截止2025年12月底该资金已支付3,682,325.06元，2025年度已按计划及时支付教师企业实践、1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、双优建设、技能大赛奖励、学生公寓改造费用。因学校升格为学院，前期相关项目标准须经研判调整，学生公寓改造、社区教育项目支付相对缓慢。

# （2）项目完成质量

# 按照预算方案，我们合理配置资源，严格执行管理机制，加强项目管理，细化任务，该项目完成质量较好，产生了良好的预期效果，项目产出质量达到绩效目标“良”等级要求。

# 3. 项目的效益性分析

# （1）项目预期目标完成程度

# 按时按质按量实现预期目标。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 本项目的实施完成，确保已按计划及时支付教师企业实践、1+X证书制度种子教师培训、兼职特聘岗、双优建设、技能大赛奖励、学生公寓改造费用。为我校提供了良好学习环境和条件，有力保障了我校的教学质量，树立“以服务发展为宗旨，以促进就业为导向”的办学思想，不断加强软硬件建设，创新教育教学模式，办学效益显著，得到了社会各界的好评与肯定。

# 4. 项目的可持续性分析

# 上述项目的顺利实施，在学校教育教学各项工作中产生了良好的效益，为提升学校办学水平提供了良好的环境。项目的可持续性实施为学校适应新时代新形势新情况和新变化下的教育教学要求提供了坚强的保障。

# （二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

# 该项目绩效目标完成情况良好。

# 五、其他需要说明的问题

# （一）后续工作计划

# 制定项目计划，抓紧项目的组织实施。项目预算下达后，项目结合实际需要和项目预算要求，研究提出项目具体实施方案及经费使用计划。

# （二）主要经验及做法、存在问题和建议

# 加强项目实施管理，加快项目预算的执行进度。在项目实施过程中，严格执行资金使用和管理的有关规定，加强资金使用管理，同时加大项目具体实施的日常监督，确保项目资金依法依规、科学有序地安排使用，保障相关业务工作取得预期效果。

# 海南省海口旅游职业学校

# 2026年3月1日