海口市考试中心设备设施购置与运行维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

为保障国家教育考试、职业资格考试等各类考试组织实施的安全、规范、高效，落实上级关于标准化考点建设与运维的工作要求，针对中心现有设备设施老化、技术迭代滞后、故障风险上升等问题，立项实施本项目，旨在通过科学购置关键设备、规范日常运维，筑牢考试技术保障防线，确保各类考试平稳有序开展。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

预期总目标：完善各考点学校、试卷保密室的设备配置，提升设备运行稳定性与安全性，为各类考试组织实施提供坚实的技术支撑与硬件保障，不断提升考试管理规范化、信息化水平，切实保障考试公平公正。

阶段性目标：保障标准化考点建设、设备设施购置等工作正常运转。

评价指标：产出指标（数量指标、质量指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标（服务对象满意度）

- 当年年度目标完成情况

- 该项目主要用于支出：①海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）建设，已支付三笔合同款，尚余尾款将在2026年分节点验收后合格后支付；②完成支付创新服务平台项目2024年建设款剩余尾款；③完成服务大厅及保密室有关设备采购（广播扩声系统、空调采购及安装、保密柜制作、网络系统（含无线）采购、净饮一体机和储水式热水器采购等）项目支付，监控系统采购已支付50%合同款，剩余50%合同尾款待运行半年，预计2026年上半年验收合格后支付；④完成新增2018海口市高考考点空调安装项目（增加部分）资金支付。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

考试中心根据所管理的各类考试工作需要及建设标准化考点的计划安排年度预算，期间项目资金调整及追加资金，皆需中心行政会议讨论通过后，向市教育局申请，由市教育局在2025年年初预算中给予安排资金或者调整、追加资金。

（二）项目资金安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额年初预算数5,557,000.00元，资金总额全年预算数6,985,993.94元；

财政资金年初预算数5,557,000.00元，财政资金全年预算数6,985,993.94元；

专户年初预算数0元，专户全年预算数0元；

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额全年执行数6,729,103.34元，资金总额执行率96.32%元。其中：财政资金全年执行数6,729,103.34元，财政资金执行率96.32%；专户全年执行数0元，专户执行率0；单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%。

- 项目资金管理情况

- 该项目资金使用遵循“先预算、后支出”原则，追加及调增资金均经过中心行政会通过并经上级主管部门同意且资金拨付后按规定使用。在项目购置环节，严格执行政府采购及招投标流程，确保采购公开透明。在项目支付环节，实现多级审核，确保资金流向清晰，手续完备。

三、项目组织实施情况

（一）海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）于 2025年3月31日签订委托招标代理协议，4月15日发布公告，5月8日发布中标公告。根据合同约定已完成三笔合同款项支付，最后一笔款项待2026年分节点验收合格后方可支付。

（二）创新服务应用平台建设项目已于2024年完成验收，项目建设合同剩余款资金从“考试及招生管理”调整。

（三）2018海口市高考考点空调安装项目（增加部分）资金由市教育局统筹安排。

（四）服务大厅及保密室有关设备采购（广播扩声系统、空调采购及安装、保密柜制作、网络系统（含无线）采购、净饮一体机和储水式热水器采购）等项目已完成支付，监控系统采购已支付50%合同款，剩余50%合同尾款待运行半年，预计2026年上半年验收合格后支付。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

- 1.项目完成基本情况

- 该项目主要用于：①海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）建设；②创新服务平台项目2024年建设款剩余尾款；③服务大厅及保密室有关设备采购（广播扩声系统、空调采购及安装、保密柜制作、网络系统（含无线）采购、净饮一体机和储水式热水器、采购监控系统等）项目；④2018年海口市高考考点空调安装项目（增加部分）。

- 2.项目的经济性

- 设备设施购置与运行维护项目的预算执行率为96.32%，预算资金得到有效使用，没有超预算支出的情况。

- 3.项目的效率性

- 设备设施购置与运行维护项目中实施的各项目基本按计划完成，创新服务平台项目、服务大厅及保密室配套有关设备采购项目、海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）基本按合同约定时间节点完成。

- 4.项目的可持续性分析

- 设备设施购置与运行维护项目中海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）建设完成后，能更好地保障各类考试考务工作，维护考试的公正、公平。服务大厅及保密室配套有关设备采购项目，对后续试卷保密、考试报名等各项考试工作予以保障。设备设施购置与运行维护项目总体绩效基本达成了年初制定的目标。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

设备设施购置与运行维护项目资金执行率96.32%，剩余3.68%未完成部分主要是海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期）为政府采购项目，其中剩余资金由于招投标环节资金支付比例约定的限制未能支付。

五、其他需要说明的问题

主要经验及做法：一是制定年度工作计划，按照年度工作计划需要安排项目资金；二是严格资金使用要求，取消低效无效支出，大力压减一般性支出，统筹做好考务工作费用支出；三是资金支出严格按照财务规定执行，有效推动党风廉政建设主体责任及监督责任落实，筑牢拒腐防变的思想和制度防线。

存在问题：由于政府采购项目（海口市国家教育考试标准化巡查系统扩容改造项目（二期））支出资金比例未合理计划，导致资金执行率未达到预期。

建议：今后进一步加强年度工作的统筹，便于精准预估设备设施购置与运行维护经费的安排和预算编制。