海口市全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件五年规划（2014-2018年）

根据《海南省改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组办公室关于编制全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件建设规划（2014-2018年）的通知》（琼改薄办【2014】1号）精神，参照我省义务教育基本办学条件量化标准，我市采取成立专家组和购买社会服务的方式，组织专业人员，以校为单位，逐校排查，摸清底数，登记各校教育教学和学生生活用房、设施、设备以及各类附属设施等方面的现状，分析确定每所学校（含教学点）办学条件缺口，按照“缺什么补什么”的原则，列出现状和需求清单并编制成册。在此基础上，以区为单位，对照标准，遴选项目学校，科学确定每所学校建设内容、建设规模、设施设备配置数量、投资需求和实施方案，上报市教育局。市教育局坚持“两个优先”，即优先满足学校最为紧迫急需的基本条件，优先保障基本教学、学生生活的校舍和设施建设，按照轻重缓急、合理排序、分步实施的原则，汇总编制了我市全面改薄总体规划（2014-2018年）和年度实施计划。

一、基本情况

近年来，我市以标准化学校建设为抓手，积极推进义务教育均衡发展，切实按照我市义务教育学校均衡发展备忘录的要求，用4年（2012-2015年）时间，按统一标准新改扩建学校校舍，配置教学设施设备，大大缩小了区域之间、城乡之间和校际之间在办学“硬件”上的差距。截至目前，我市已累计投入建设资金7亿多元，龙华区于2013年率先通过了国家教育部义务教育学校均衡发展评估验收，美兰区于2014年12月接受了国家教育部评估，琼山区和秀英区将分别于2015年和2016年接受国家教育部评估，正抓紧做好各项迎检准备工作。但由于城镇化进程加快、人口流动愈加频繁，务工人员子女进城上学的人数不断增加，部分农村学校，特别是村小和教学点的办学规模越来越小、师资结构日趋不合理、办学条件日趋不能满足基本办学需求。
二、规划目标

到2018年底，我市义务教育阶段薄弱学校教学和生活设施能够满足基本需要，区域和城乡教育基本均衡。具体指标为：

1、消除D级危房，寄宿学生每人1个床位，无大通铺现象；留守儿童学习和寄宿需要得到基本满足；村小学和教学点能够正常运转；超大班额现象基本消除，做到小学班额不超过45人、初中班额不超过50人。

2、学校教室、课桌、图书、实验仪器、运动场等教学设施满足基本教学需要；学校宿舍、厕所、食堂（伙房）、饮水等生活设施满足基本生活需要。

3、教师配置合理，数量、素质和结构基本适应教育教学需要；小学辍学率控制在0.6%以下，初中辍学率控制在1.8%以下。
三、规划资金和年度安排
我市全面改薄总体规划（2014-2018年）资金需求共   37697.50万元，项目涉及四个区225所学校。

按建设类型分，土建类项目22322.87万元；设备类项目15374.63万元。
按资金来源分，中央及省级专项资金26749.32万元，市配套资金10948.18万元。市配套资金占比29.04%，从市财政经费及市教育费附加中逐年安排。
按年度计划分，2014年资金需求为26284.64万元，其中土建类项目16345.66万元，设施设备类项目9938.98万元；2015年资金需求为2780.39万元，其中校舍类项目1343.10万元，设施设备类项目1437.29万元；2016年资金需求为2644.93万元，其中校舍类项目1498.71万元，设施设备类项目1146.22 万元；2017年资金需求为2898.09万元，其中校舍类项目1439.00万元，设施设备类项目1459.09 万元； 2018年资金需求为3089.45万元，其中校舍类项目1696.40万元，设施设备类项目1393.05万元。
四、保障措施
为做好我市全面改薄规划工作，我市成立了改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件领导小组，市政府分管副市长任组长，成员由四个区政府、市教育局、市发改委、市财政局、市住建局、市审计局等部门组成。明确了责任，四个区政府为第一责任人，市、区教育主管部门为直接责任人，要求市发改委、市财政局、市住建局和市审计局加强与市教育局的沟通与配合，确保资金落实、规划执行、项目落地、及督查到位，并将我市全面改薄工作纳入四个区政府及市直有关部门年终考核的重要内容之一。
